МБОУ

ШУУРМАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

__________________________________________________________________________

Приказ № 58

от «17» апреля 2023 года

«О внедрении ФОП НОО, ООО, СОО

и создании рабочей группы»                                                                               с. Шуурмак

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

  - Заместитель директора по УВР Иргит А.Л.

  - Заместитель директора по ВР Монгуш Р.О.

  - Руководитель ШМО гуманитарного цикла  Куулар Э.Д.

  - Руководитель ШМО естественно-математического цикла Сат Л.М.

  - Руководитель ШМО начального образования Лама-Суу С.В.

  - Педагог-психолог Иргит А.Е.

  - Соцпедагог Манзыр Б.Р.

  - Программист Сурунчап Б.В.

  - Делопроизводитель

- Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МБОУ Шуурмакской СОШ согласно приложению к настоящему приказу.

- Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

- привлекать при необходимости иных работников МБОУ Шуурмакской СОШ для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                            Уржук М.В.

Приложение к приказу №58 от 17.04.2023

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ Шуурмакской СОШ

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | апрель | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | апрель-имай | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Май | Булак Л.В. Заведующий библиотекой | Список учебников |
| Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | апрель–август | Булак Л.В. Заведующий библиотекой | Закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, | май, август | Классные руководители | Протокол |
| посвященные ООП |  |  |  |
| школы, подготовленных |  |  |  |
| по ФГОС и ФОП |  |  |  |
| Перераспределение | Июнь–август | Иргит А.Л. | Тарификационный список |
| учебной нагрузки |  |  |  |
| педагогических |  |  |  |
| работников |  |  |  |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |  |  |  |

| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| --- | --- | --- | --- |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки | апрель-май | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | апрель-май | Рабочая группа Классные руководители | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | апрель | Рабочая группа, директор | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО | Июль | Рабочая группа | Проект ООП ООО |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО | Июль | Рабочая группа | Проект ООП СОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |  |  |  |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета | Вторая половина апреля | Иргит А.Л. | Протокол |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО | май | Иргит А.Л. | Утвержденная ООП НОО |
| Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете | Первая половина августа | Иргит А.Л. | Протокол |
| Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО | Вторая половина августа | Иргит А.Л. | Утвержденные ООП ООО, СОО |

| Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте | Апрель Август – сентябрь | Сурунчап Б.В. | Информация на сайте |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |  |  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО | апрель | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы Директор | Утвержденные ЛНА |